**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА**

**администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области**

**ПРИКАЗ**

 от « 01» апреля 2023 г. № 68

г. Урюпинск

Об утверждении «Дорожной карты» об организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Урюпинского муниципального района

 В соответствии с частью 6 статьи 12 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 03 марта 2023 г № 03-327 « О направлении информации», приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 260 от 17.03.2023 г, в целях организации работы по введению федеральных основных федеральных основных общеобразовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Урюпинского муниципального района (далее по тексту – ФООП В УМР).

2.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение предусмотренных «Дорожной картой» мероприятий.

3.Назначить муниципальным координатором введения ФООП в УМР методиста отдела образования, опеки и попечительства Панченко Л.С.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования,

 опеки и попечительства администрации

 Урюпинского муниципального района Л.С. Палатова

С приказом ознакомлена: Л.С.Панченко

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Волгоградской области.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее- именуются ФООП) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Урюпинского муниципального района** |
| 1 | Актуализация данных ответственных за координацию введения ФООП в ОО УМР | Март 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства администрации УМР | Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка методистов, ответственных за введение ФООП в ОО УМР |
| 2 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП в общеобразовательных организациях УМР | Март-август 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства администрации УМР | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | Март –апрель 2023 г | Общеобразовательные организации УМР | Проведена оценка, готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 4 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП  | март-апрель 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности УМР к введению ФООП |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФООП** |
| 5 | Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению ФООП | Март 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 6 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март-май 2023 г. | Отдел образования, опеки и попечительства УМР, образовательные организации УМР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| **3. Методическое обеспечение введения ФООП** |
| 7 | Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, по актуальным вопросам введения ФООП | Март-август 2023 г. | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Своевременно проинформированы о региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, по актуальным вопросам введения ФООП  |
| 8 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июль-август 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР, образовательные организации УМР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФООП** |
| 9 | Организация обучения управленческой и педагогической команд ОО | Март-август 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории УМР |
| **5.Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП** |
| 10 | Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Март 2023 | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 11 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФООП  | Апрель -май 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| 12 | Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск -ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП | Май 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. |
| 13 | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП | Сентябрь 2023 г | Отдел образования, опеки и попечительства УМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. |
|  |  |  |  |  |